## Hoja1
D E S C R I P C I O N D E O B R A S E J E R C I C I O 2 0 1 7
| NO. | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DE OBRA | NIVEL EDUCATIVO | CONTRATO | NOMBRE DEL PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | DESCRIPCION | MONTO CONTRATADO CON IVA | AMPLIACION EN MONTO | CONTRATISTA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | ESTATUS | 23
BAL-29-005-2017 | 1 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-194-2017 | PRIMARIA | BAL-29-006-2018 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Colonia Velazco | Xaloztoc | Primaria, Josefa Ortiz De Dominguez, Colonia Velazco, Xaloztoc. Construccion De Plaza Civica, Andador Y Cancha Deportiva | 578658.32 |  | Construcciones Teloxa Y Asociados S.A. De C.V. | 100% | 100% |  | VICTOR HUGO
BAL-29-004-2017 | 2 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-024-2018 | JARDIN DE NIÑOS | EACDES-29-001-2018 | jardin de niños citlali | Acuamanala | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Desayunador 8 X 12 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 715663.81 |  | Jorge Ramirez Palacios | 70% | 0% |  | JOSE LUIS
| 3 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-047-2018 | JARDIN DE NIÑOS | EACMEJ-29-002-2108 | jardín de niños josé vasconcelos | Barrio San Miguel Villa Vicente Guerrero | San Pablo del Monte | Mejoramiento | 688819.41 |  | Jorge Ramirez Palacios | 100% | 0% |  | JOSE LUIS
ECSUP-29-001-2017 | 4 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-049-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-003-2018 | primaria francisco velez | Papalotla | Papalotla de Xicohtencatl | Mejoramiento | 703968.18 |  | Construcción Y Proyectos Nume S.A. De C.V. | 100% | 59% |  | CARLOS ENRIQUE
ITAT-29-010-2017 | 5 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-050-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-004-2018 | primaria progreso | Santa Catarina Ayometla | Ayometla | Mejoramiento | 703769.09 |  | Construcción Y Proyectos Nume S.A. De C.V. | 55% | 0% |  | JOSE LUIS
ECSUP-29-002-2017 | 6 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-048-2018 | SECUNDARIA GENERAL | EACMEJ-29-005-2018 | secundaria agustin melgar | Papalotla | Papalotla de Xicohtencatl | Mejoramiento | 660526.18 |  | Construcctora Y Desarrolladora Daemac S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | JOSE LUIS
ECBAR-29-003-2017 | 7 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-027-2018 | SECUNDARIA GENERAL | EACDES-29-006-2018 | secundaria juan cuamatzi | Teolocholco | Teolocholco | Desayunador 8 X 12 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 714844.23 |  | Grupo Constructor Cejacy S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | DORIAN
ECBAR-29-004-2017 | 8 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-030-2018 | PRIMARIA | EACDES-29-007-2018 | primaria xicohtencatl | Tenanyecac | Nativitas | Desayunador 8 X 12 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 714346.15 |  | Grupo Constructor Pegaso S.A. De C.V. | 100% | 81% |  | DAGOBERTO
ITAT-29-013-2017 | 9 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-031-2018 | PRIMARIA | EACDES-29-008-2018 | primaria ignacio zaragoza regional aislada y obra exterior. la ascensión huizcolotepec, xaltocan, tlaxcala. | La Ascension Huizcolotepec | Xaltocan | Desayunador 8 X 12 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 715730.03 |  | Grupo Constructor Salomu S.A.S De C.V. | 94% | 0% |  | JOSE LUIS
ITAT-29-014-2017 | 10 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-028-2018 | SECUNDARIA | EACDES-29-009-2018 | secundaria matlalcueyetl | San isidro Buen Suceso | San Pablo del Monte | Desayunador 8 X 12 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 98725.56 |  | Constructores Y Contadores Asociados S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | JOSE LUIS
BAL-29-015-2017 | 11 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-029-2019 | PRIMARIA | EACDES-29-010-2018 | primaria vicente guerrero | Villa Vicente Guerrero | San Pablo del Monte | Desayunador 8 X 12 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 715760.29 |  | Constructores Y Contadores Asociados S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | ROBERTO
| 12 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-201-2017 | PRIMARIA | BAL-29-010-2018 | PROFR GRACIANO SANCHEZ | Santiago Villa Alta | Atlangatepec | Primaria, Graciano Sanchez, Santiago Villa Alta, Atlangatepec. Edificio 'F' Sanitarios 6 X 5 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 532385.08 |  | Lg Murai México En Innovacion, Sa De Cv | 70% | 0% |  | ROBERTO
BAL-29-016-2017 | 13 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-217-2018 | ESC EDUCACION ESPECIAL | BAL-29-014-2018 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 12 | NATIVITAS | NATIVITAS | Centro De Atencion Multiple 12, Nativitas, Edificio "A, B, C, D" Impermeabilizacion | 253640.7 |  | Constructora Iobara, S.A. De C.V. | 100% | 100% |  | DORIAN
| 13A | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-174-2017 | SECUNDARIA GENERAL | BAL-29-014-2018 | ARCELIA GHENNO VAZQUEZ | SANTA CRUZ TLAXCALA | TLAXCALA | Edificio "A, B, D, E, F, G, H, J" Impermeabilizacion Y Rehabilitacion De Transformador | 1084299.99 | 233683.81 | Constructora Iobara, S.A. De C.V. | 100% | 66% |  | DORIAN
BAL-29-017-2017 | 14 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-218-2018 | PRIMARIA | BAL-29-011-2018 | EMILIANO ZAPATA | SAN PEDRO MUÑOZTLA | CHIAUTEMPAN | Primaria Emiliano Zapata, San Pedro Muñoztla, Chiautempan. Demolicion Y Construccion De Losa Tapa Cisterna | 95668.8 |  | Grupo Urbanizador Zade, S.A De C.V. | 100% | 100% |  | DORIAN
BAL-29-018-2017 | 15 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-212-2018 | PRIMARIA | BAL-29-012-2018 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | TOCATLAN | TOCATLAN | Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Tocatlan, Edificio "A, C, E, F, G" Rahabilitacion Y Obra Extrerior | 500003.37 |  | Becerril Rojas Osvaldo | 100% | 100% |  | JOSE LUIS
| 16 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-219-2018 | ESC EDUCACION ESPECIAL | BAL-29-013-2018 | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 9 | TEPATLAXCO | TLAXCO | Centro De Atencion Multiple 9, Tepatlaxco, Edificio "B" Rehabilitacion De Sanitarios Y Edificio "E" Reconstruccion De Sanitarios | 343064.82 |  | Ana Maria Hilda Duran Munive | 100% | 100% |  | JOSE LUIS
BAL-29-019-2017 | 17 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-221-2018 | PRIMARIA | BAL-29-015-2018 | JOSE VASCONCELOS | ZACATELCO | ZACATELCO | Jose Vasconcelos, Zacatelco. Edificio 2f" Servicios Sanitarios 6x8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 798234.96 |  | Hego Urbanizaciones, S.A. De C.V. | 87% | 91% |  | JESUS
| 18 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | E-AL-C-SUP-03-2017 | Superior | EAC-29-012-2018 | universidad tecnológica de tlaxcala | El Carmen Xalpatlahuaya | Huamantla | Universidad Tecnológica De Tlaxcala Segunda Etapa De Techumbre. El Carmen Xalpatlahuaya, Huamantla, Tlaxcala. | 755648.36 |  | Construcciones Tecnicas Miry S. De Rl De C.V. | 100% | 91% |  | JESUS
BAL-29-020-2017 | 19 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | E-AL-C-SUP-02-2017 | Superior | EAC-29-013-2018 | universidad tecnológica de tlaxcala | El Carmen Xalpatlahuaya | Huamantla | Universidad Tecnológica De Tlaxcala Cancha Multifuncional. El Carmen Xalpatlahuaya, Huamantla, Tlaxcala. | 1596229.99 |  | Construcciones Tecnicas Miry S. De Rl De C.V. | 100% | 91% |  | ROBERTO
BAL-29-024-2017 | 20 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-215-2018 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | BAL-29-018-2018 | Centro De Desarrollo Infantil 1 | Santa Maria Acuitlapilco | Tlaxcala De Xicohtencatl | Edificio "C" Aula 6x8 Mts. Estructura Regional Adosada, Edificio "D" Aula 6x8 Mts. Estructura Regional Aislada, Obra Exterior Y Muro De Contencion. | 657149.18 |  | Ma Y Te Co Proyectos Y Construcciones S.A. De C.V. | 100% | 100% |  | ROBERTO
BAL-29-025-2017 | 21 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-220-2018 | PRIMARIA | BAL-29-017-2018 | Melchor Ocampo | Santa Isabel Xiloxoxtla | Santa Isabel Xiloxoxtla | Edificio 2b" Dos Aulas 6x8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 777694.94 |  | Supervision Asesoria Y Construccion Civil De Tlaxcala S.A. De C.V. | 100% | 100% |  | DORIAN
EACDES-29-005-2017 | 22 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-213-2018 | JARDIN DE NIÑOS | BAL-29-021-2018 | Niños Heroes | El Carmen Aztama | Teolocholco | Edificio "C" Tres Aulas 6x8 M + Direccion+Sanitarios 6x8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 2311733.47 |  | Consorcio De México Et, Sa De Cv | 85% | 30% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-006-2017 | 23 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-199-2017 | PRIMARIA | BAL-29-016-2018 | Mexico | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Edificio "D" Aula 6 X 8 Mts. Estructura Regional Aislada, Edificio "G" Aula 6 X 8 Mts. Estructura Regional Aislada, Edificio "F" Dos Aulas 6 X 8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior. | 1245041.09 |  | Etsa Construcciones Sa De Cv. | 100% | 92% |  | VICTOR HUGO
EACDES-29-007-2017 | 24 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-049-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-015-2018 | Domingo Arenas | Xitototla | Zacatelco | Mejoramiento | 655699.19 |  | Dulce Diaz Serrno | 70% | 0% |  | ROBERTO
EACMEJ-29- 008-2017 | 25 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-050-2018 | JARDIN DE NIÑOS | EACMEJ-29-016-2018 | Gustavo Adolfo Becquer | Santiago Michac | Nativitas | Mejoramiento | 691128.93 |  | Miguel Barrientos Romero | 100% | 76% |  | CARLOS ENRIQUE
EACDES-29-009-2017 | 26 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-056-2018 | JARDIN DE NIÑOS | EACMEJ-29-017-2018 | Benito Juarez | San Rafael Tenanyecac | Nativitas | Mejoramiento | 691986.98 |  | Miguel Barrientos Romero | 100% | 97% |  | JOSE LUIS
EACMEJ-29-010-2017 | 27 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-052-2018 | JARDIN DE NIÑOS | EACMEJ-29-018-2018 | Melchor Ocampo | Barrio Contla | Teolocholco | Mejoramiento | 692297.91 |  | Villeda Temoltzin Constructores, Sa De Cv | 95% | 0% |  | DAGOBERTO
EACDES-29-011-2017 | 28 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-053-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-019-2018 | Guillermo Gonzalez Camarena | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Mejoramiento | 692221.22 |  | Yesenia Sanchez Alvarado | 98% | 78% |  | ROBERTO
EACMEJ-29-012-2017 | 29 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-054-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-020-2018 | Luis Cabrera | San Jose Atotonilco | Tlaxco | Mejoramiento | 690618.88 |  | Jesus Raul Salazar Gutierrez | 100% | 100% |  | JOSE LUIS
EACDES-29-013-2017 | 30 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-055-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-021-2018 | Maria Montessori | Villa Vicente Guerrero | San Pablo Del Monte | Mejoramiento | 688852.93 |  | Grupo Constructor Engrane S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | JOSE LUIS
EACMEJ-29-014-2017 | 31 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-057-2018 | SECUNDARIA GENERAL | EACMEJ-29-022-2018 | Mariano Matamoros | Calpulalpan | Calpulalpan | Mejoramiento | 692257.1 |  | Construcciones Teloxa Y Asociados, Sade Cv | 100% | 0% |  | ROBERTO
EACDES-29-015-2017 | 32 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-222-2018 | TELESECUNDARIAS | BAL-29-024-2018 | Domingo Arenas | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Edificio "J" Laboratorio Polifuncional 8x12 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 945835.11 |  | Hijumar Dca S.A. De C.V. | 80% | 0% |  | ROBERTO
EACDES-29-016-2017 | 33 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | PGO-POT-237-2018 | PRIMARIA | BAL-29-025-2018 | Jose Ma. Morelos | Texcacoac | Chiautempan | Rehabilitacion General | 925820.74 |  | Franzue Garcia Hernandez | 100% | 85% |  | ROBERTO
BAL-29-028-2017 | 34 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-032-2018 | PRIMARIA | EACDES-29-024-018 | Primaria Fernando Montes De Oca | Rancheria Pocotos | Altzayanca | Desayunador 8 X 12 Metros, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 708832.44 |  | Fomento Obras Caminos Y Construcciones S.A. De C.V. | 46% | 0% |  | ROBERTO
| 35 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-058-2018 | TELESECUNDARIA | EACMEJ-29--023-2018 | Joaquin Fernandez De Lizardi | Sanctorum | Sanctorum De Lazaro Cardenas | Mejoramiento | 692007.25 |  | Sergio Carrasco Perez | 100% | 0% |  | ROBERTO
EACMEJ-29-017-2017 | 36 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-059-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-034-2018 | Federico Froebel | Calpulalpan | Calpulalpan | Mejoramiento | 685032.92 |  | Johnny Fuentes Martinez | 100% | 0% |  | MIGUEL
EACMEJ-29-018-2017 | 37 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-060-2019 | PRIMARIA | EACMEJ-29-035-2018 | Centro Escolar Chiutempan | Chiautempan | Chiautempan | Mejoramiento | 692107.99 |  | Sarycsa Y Asiciados, Sa De Cv. | 100% | 0% |  | MIGUEL
EACMEJ-29-019-2017 | 38 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-061-2018 | PRESCOAR | EACMEJ-29-025-2018 | Prescolar Esopo, Nivel Educativo Basico | Contla De Juan Cuamatzi | Contla De Juan Cuamatzi | Mejoramiento | 692286.46 |  | Construcciones San David De Mexico S.A. De C.V. | 100% | 47% |  | MIGUEL
EACMEJ-29-020-2017 | 39 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-063-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-052-2018 | Jose Maria Morelos Y Pavon | Huamantla | Huamantla | Mejoramiento | 692087.76 |  | Emilio Coyotzi Vasquez |  | 85% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-021-2017 | 40 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-064-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-026-2018 | Josefa Castelar | Huamantla | Huamantla | Mejoramiento | 691644.05 |  | Jorge Victor Rios Peralta | 70% | 0% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-022-2017 | 41 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-065-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-027-2018 | Primaria Carlos A. Carrillo | Huamantla | Huamantla | Mejoramiento | 692280.83 |  | Marcos Humberto Osorio Santos | 100% | 0% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-023-2017 | 42 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-067-2018 | TELESECUNDARIA | EACMEJ-29-045-2018 | Josefa Ortiz De Dominguez | Nativitas | Nativitas | Mejoramiento | 691560.16 |  | Icocip S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-024-2017 | 43 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-068-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-028-2018 | Amado Nervo | Papalotla De Xicohtencatl | Papalotla De Xicohtencatl | Mejoramiento | 691988.29 |  | Construcciones Rosamo S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | FRANCO
EACMEJ-29-025-2017 | 44 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-BAR-014-2018 | TELESECUNDARIA | EACBAR-29-046-2018 | Citlalpopocatzi | Papalotla De Xicohtencatl | Papalotla De Xicohtencatl | Mejoramiento | 691700.94 |  | Ingenieria, Diseño, Asesoria Y Construccion S.A. De C.V. | 80% | 0% |  | FRANCO
EACMEJ-29-026-2017 | 45 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-069-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-029-2018 | Juan Enrique Pestalozzi | San Jeronimo Zacualpan | San Jeronimo Zacualpan | Mejoramiento | 692100.05 |  | Construcciones Adrimaxi, S.A. De C.V. | 38% | 0% |  | FRANCO
EACMEJ-29-027-2017 | 46 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-070-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-047-2018 | Jose Maria Morelos Y Pavon | San Pablo Del Monte | San Pablo Del Monte | Mejoramiento | 692159.63 |  | Dimarba Proyectos Arquitectonicos, S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | DAGOBERTO
BAL-29-036-2017 | 47 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-071-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-20-030-2018 | Preescolar Mexico | Sanctorum | Sancturum De Lazaro Cardenas | Mejoramiento | 692260.32 |  | Guillermo Muñoz Ferrera | 100% | 0% |  | CARLOS ENRIQUE
EACMEJ-29-043-2017 | 48 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-072-2018 | PRIMARIA | ECAMEJ-29-031-2018 | Alvaro Obregon | Sanctorum | Sancturum De Lazaro Cardenas | Mejoramiento | 665292.29 |  | Alejandro Espinoza Robles | 100% | 0%
EACMEJ-29-044-2017 | 49 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-073-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-036-2018 | Migel Hidalgo Y Costilla | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Mejoramiento | 691788.39 |  | Etsa Construcciones S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | JOSE LUIS
EACDES-29-028-2017 | 50 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-074-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-033-2018 | Emiliano Zapata | Tlaxcala | Tlaxcala | Mejoramiento | 692215.15 |  | Ma. Margarita Alicia Macias Padilla | 87% | 0% |  | ROBERTO
EACDES-29-029-2017 | 51 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-075-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-20-037-2018 | Emiliano Zapata | Tlaxcala | Tlaxcala | Mejoramiento | 692223.91 |  | Demetrio Gutierrez Diego | 100% | 0% |  | FRANCO
EACMEJ-29-030-2017 | 52 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-083-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-038-2018 | Primaria Tierra Y Libertad | Ixtacuixtla De Mariano Matamoros | Ixtacuixtla De Mariano Matamoros | Mejoramiento | 692223.91 |  | Demetrio Gutierrez Diego | 100% | 0% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-031-2017 | 53 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-037-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-048-2018 | Juan Ventura Zapata Y Mendoza | Tlaxcala De Xicohtencatl | Tlaxcala De Xicohtencatl | Mejoramiento | 691417.65 |  | Constructora El Liston S. De R.L. De C.V. | 48% | 0% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-032-2017 | 54 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-077-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-049-2018 | Coronel Felipe Santiago Xicohtencatl | Tlaxcala De Xicohtencatl | Tlaxcala De Xicohtencatl | Mejoramiento | 692262.41 |  | Felipe De Jesus Sanchez Astorga | 100% | 0% |  | DAGOBERTO
EACMEJ-29-033-2017 | 55 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-078-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-039-2018 | Escuela Justo Sierra | Tlaxco | Tlaxco | Mejoramiento | 691729.37 |  | Domingo Mendieta León | 100% | 0% |  | DAGOBERTO
EACMEJ-29-034-2017 | 56 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-079-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-032-2018 | Ma. Enriqueta C. De Pereyra | Tlaxco | Tlaxco | Mejoramiento | 692033.39 |  | Supervisión Ingeniería Y Construcción De Tlaxcala, S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-035-2017 | 57 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-080-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-050-2018 | Diego Rivera Santa Elena | Xitohtotla | Zacatelco | Mejoramiento | 691913.31 |  | Supervisión Y Construcciones Dymajo S.A. De C.V. | 15% | 0% |  | NEFTALI
EACMEJ-29-036-2017 | 58 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-081-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-040-2018 | Sec. Tec. Numero 41 | Xaloztoc | Xaloztoc | Mejoramiento | 691982.1 |  | Mundecor Interiores Y Exteriores, S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | FRANCO
EACMEJ-29-037-2017 | 59 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-082-2018 | SECUNDARIA GENERAL | ECAMEJ-29-041-2018 | Sec. Zacatelco | Zacatelco | Zacatelco | Mejoramiento | 690514.17 |  | Comapro A. En P. | 100% | 0% |  | FRANCO
EACDES-29-038-2017 | 60 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-084-2018 | SECUNDARIA GENERAL | EACMEJ-29-042-2018 | Escuela Xicohtencatl Axayacatzin | Santa Cruz Quilehtla | Santa Cruz Quilehtla | Mejoramiento | 690043.49 |  | Técnicos En Electromécanica Y Riego, S.A. De C.V. | 100% | 0% |  | MIGUEL
EACDES-29-045-2017 | 61 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-085-2018 | TELESECUNDARIA | EACMEJ-29-051-2018 | Secundaria 15 De Septiembre La Magadalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | Mejoramiento | 692307 |  | Nayely Maldonado Muñoz | 99% | 0% |  | FRANCO
EACMEJ-29-039-2017 | 62 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-086-2018 | TELESECUNDARIA | EACMEJ-29-043-2018 | Secundaria Lic. Y Coronel Lira Y Ortega | Tlaxco | Tlaxco | Mejoramiento | 692176.34 |  | Yamil Antonio Rodriguez Ramos | 100% | 0% |  | JESUS
EACMEJ-29-040-2017 | 63 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-087-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-044-2018 | Vicente Suarez | Tlaxcala | Tlaxcala | Mejoramiento | 692072.11 |  | Alondra López Carro | 92% | 0% |  | VICTOR HUGO
EACMEJ-29-042-2017 | 64 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-088-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-054-2018 | Xicohtencatl | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | Mejoramiento | 691867.04 |  | Constructora Mimet, Sa De Cv. | 100% | 0% |  | CARLOS ENRIQUE
EACDES-29-041-2017 | 65 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-089-2018 | TELESECUNDARIA | EACMEJ-29-055-2018 | Miguel Hidalgo | San Felipe Hidalgo | Nanacamilpa De Mariano Arista | Mejoramiento | 692198.68 |  | Sergio Carrasco Perez | 100% | 0% |  | CARLOS ENRIQUE
BAL-29-039-2017 | 66 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-090-2018 | TELESECUNDARIA | EACMEJ-29-060-2018 | Francisco Sarabia | Calpulalpan | Calpulalpan | Mejoramiento | 687321.74 |  | Construcciones Civiles Eltex De Mexico, Sa De Cv. | 98% | 0% |  | DAGOBERTO
BAL-29-040-2017 | 67 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-091-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-056-2018 | Secundaria Tecnica No. 11 | Santa Ana Nopalucan | Santa Ana Nopalucan | Mejoramiento | 687236 |  | Maria De Jesus Barrios Montiel | 70% | 0% |  | ROBERTO
BAL-29-057-2017 | 68 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-092-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-057-2018 | Secundaria Tecnica Num. 25 | San Pablo Del Monte | San Pablo Del Monte | Mejoramiento | 692004.37 |  | Consorcio De Mexico Et, Sa De Cv. | 95% | 0% |  | MIGUEL
| 69 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-093-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-058-2018 | Escuela Paz Diaz Momfil | Papalotla De Xicohtencatl | Papalotla De Xicohtencatl | Mejoramiento | 682157.35 |  | Adocretos De Puebla, Sa De Cv. | 100% | 0% |  | DORIAN
BAL-29-041-2017 | 70 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-094-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-059-2018 | Secundaria Tecnica Num. 34 | Nativitas | Nativitas | Mejoramiento | 684690.74 |  | Adocretos De Puebla, Sa De Cv. | 100% | 0% |  | MIGUEL
| 71 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-097-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-062-2018 | Secundaria Tecnica Numero 26. | Ignacio Zaragoza | Huamantla | Mejoramiento | 692062.59 |  | Circulos Comerciales Y Construcciones, Sa De Cv. | 50% | 0% |  | JANETH
BAL-29-042-2017 | 72 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-095-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-068-2018 | Vicente Guerrero | Tenancingo | Tenancingo | Mejoramiento | 692152.56 |  | Circulos Comerciales Y Construcciones, Sa De Cv. | 80% | 0% |  | FRANCO
| 73 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-096-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-063-2018 | Secundaria Tecnica Numero 7. | Tlaxco | Tlaxco | Mejoramiento | 685426.46 |  | Supervision Asesoria Y Construccion Civil De Tlaxcala S.A. De C.V. | 95% | 0% |  | JOSE LUIS
BAL-29-053-2017 | 74 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-098-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-064-2018 | Narciso Mendoza | Jose Maria Morelos | Cuapiaxtla | Mejoramiento | 695996.61 |  | Celia Vaaladez Paredes | 65% | 0% |  | JESUS
BAL-29-043-2017 | 75 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-100-2018 | TELESECUNDARIA | EACMEJ-29-066-2018 | 21 De Abril | Sanctorum De Lazaro Cardenas | Sanctorum | Mejoramiento | 687487.98 |  | Grupo Constructor Engrane S.A. De C.V. | 93% | 0% |  | CARLOS ENRIQUE
BAL-29-044-2017 | 76 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-101-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-067-2018 | Secundaria Tecnica Numero 27. | Calpulalpan | Calpulalpan | Mejoramiento | 716032.94 |  | Mundecor Interiores Y Exteriores, S.A. De C.V. | 95% | 0% |  | VICTOR HUGO
| 77 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-BAR-015-2018 | JARDIN DE NIÑOS | EACBAR-29-069-2018 | Jaime Sabines | Papalotla | Papalotla De Xicohtencatl | Construccion De Barda Perimetral Y Rehabilitacion | 2076808.23 |  | Elpidio Isabel Aguirre Rojas |  | 0% |  | FRANCO
BAL-29-045-2017 | 78 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-103-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-071-2018 | Secundaria Tecnica Numero 3 | Nativitas | Nativitas | Mejoramiento | 691320.25 |  | Leonardo Cardenas Hernandez | 50% | 0% |  | DORIAN
| 79 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-DES-033-2018 | SECUNDARIA | EACDES-29-070-2018 | Domingo Arenas | Xitototla | Zacatelco | Desayunador 8 X 12 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 716289.46 |  | Edificadora Y Urbanizadora Paccse, S.A. De C.V. | 0% | 0% |  | JANETH
BAL-29-046-2017 | 80 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-O51-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-061-2018 | Luz Maria Serradel | Tetla De La Solidaridad | Tetla De La Solidaridad | Mejoramiento | 685620.16 |  | Ciatsa Comercializadora, Sa De Cv. | 45% | 0% |  | DORIAN
| 81 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-104-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-073-2018 | Ricardo Flores Magon | Xaloztoc | Xaloztoc | Mejoramiento | 691339.02 |  | Hugo Guadalupe Rodriguez Flores | 0% | 0% |  | JESUS
BAL-29-047-2017 | 82 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-105-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-075-2018 | Francisco Sarabia | Francisco Sarabia | Calpulalpan | Mejoramiento | 691923.95 |  | Mundecor Interiores Y Exteriores, S.A. De C.V. | 0% | 0% |  | JANETH
| 83 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-106-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-076-2018 | Nicolas Bravo | Xaxala | Chiautempan | Mejoramiento | 691647.75 |  | Ana Maria Hilda Duran Munive | 0% | 0% |  | JANETH
BAL-29-048-2017 | 84 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-107-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-077-2018 | Mariano Matamoros | Tlaxcala De Xicohtencatl | Tlaxcala | Mejoramiento | 691936.95 |  | Pedro Arroyo Salinas | 0% | 0% |  | MIGUEL
BAL-29-049-2017 | 85 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-112-2018 | SECUNDARIA GENERAL | EACMEJ-29-078-2018 | Gabino A. Palma | Tlaxcala De Xicohtencatl | Tlaxcala | Mejoramiento | 691957.61 |  | Pedro Arroyo Salinas | 0% | 0% |  | ROBERTO
BAL-29-050-2017 | 86 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | [10 empty] | 0% | 0% |  | JOSE LUIS
| 87 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-110-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-083-2018 | Secundaria Tecnica Numero 9 | San Andres Ahuashuastepec | Tzompantepec | Mejoramiento | 691606.63 |  | Alan Molina Hernandez | 0% | 0% |  | VICTOR HUGO
BAL-29-051-2017 | 88 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-112-2018 | PREESCOLAR | EACMEJ-29-080-2018 | Tepochcalli | San Benito Xaltocan | Yauhquemehcan | Mejoramiento | 691747.51 |  | Asfaltadora Altez, S.A. De C.V. | 5% | 0% |  | JANETH
| 89 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-113-2018 | SECUNDARIA TECNICA | EACMEJ-29-081-2018 | Secundaria Tecnica Numero 32. | Contla De Juan Cuamatzi | Contla De Juan Cuamatzi | Mejoramiento | 692307.07 |  | Malte Constructora Y Comercializadora, S.A. Dec.V | 1% | 0% |  | VICTOR HUGO
PACTEN-29-052-2017 | 90 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | EAC-MEJ-114-2018 | PRIMARIA | EACMEJ-29-082-2018 | Miguel Hidaldo | Guadalupe Ixcotla | Chiautempan | Mejoramiento | 692299.53 |  | Soniaesmirna Aguirre Gonzales | 0% | 0% |  | DORIAN
| 91 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 Y APORTACION PADRES DE FAMILIA |  |  | BAL-29-030-2018
| 92 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | [10 empty] | 0%
| 93 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | [10 empty] | 0%
| 94 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | [10 empty] | 0%
| 95 | RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018 |  |  | BAL-29-032-2018
R E S U M E N D E O B R A S E J E R C I C I O 2 0 1 7
| No. | PROGRAMAS | TOTAL No. DE OBRAS | OBRAS EN PROCESO | OBRAS NO INICIADAS | OBRAS CONCLUIDAS | IMPORTE TOTAL (CONTRATO + CONVENIO) | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO
| 1 | ESCUELAS AL CIEN 2016 | 80 | 30 | 12 | 38 | 5440277.68 | 100%
| 2 | RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100%
| 3 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 98%
| 4 | REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2017 Y APORTACION PADRES DE FAMILIA | 1 | 0 | 0 |  | 11049230.57 | 100%
|  | TOTAL DE OBRAS | 96 | 34 | 12 | 50 | 16489508.25 | 99.5%